## Sheet1
Tiempos y Entregables
Proyecto | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Entregable | Fecha Interna | Fecha para el cliente
VERIFICACIONES | 3 meses | 2016-11-01 | 2017-02-01 | Mapeo de procesos de la operacion de verificaciones
Mejora de los procesos de la operacion de verificaciones
Alineacion de procesos mejorados al sistema ICOTELM
Arquitectura del sistema de verificaciones ICOTELM
GESTION DE COBRANZA | 1 mes | 2016-11-14 | 2016-12-20 | Diseño de la Arquitectura
Backend Version 1
Frontend Version 1
Demo Primera Parte
Backend Version 2
FrontEnd Version 2
Demo Segunda Parte